2017届毕业论文进度初步安排

| 各环节 |  | 第一批 | 第二批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：选题与开题 | 1. 选题并确定指导教师（约1周） | 2016年9月12日—2016年9月18日 （第一学期第2周） | 2016年12月26日—2016年12月31日 （第一学期第17周） | 签订学生用表1* |
|  | 2．拟定开题报告及开题（约2周） | 2016年9月19日—2016年9月30日 （第一学期第3-4周） | 2017年1月2日—2017年1月13日 （第一学期第18-19周） | 填写学生用表2**第一阶段内容 |
| 第二阶段：实验研究和写作 | 4．资料收集、实验研究、拟定初稿（约6周） | 2016年10月10日—2016年11月20日 （第一学期第6-11周） | 2017年2月20日—2017年3月31日 （第二学期第1-6周） | 填写学生用表2**第二阶段内容，随指导随填写 |
|  | 5．完成二稿（约1周） | 2016年11月21日—2016年11月27日 （第一学期第12周） | 2017年4月3日—2017年4月9日 （第二学期第7周） |  |
|  | 6．完成定稿（约1周） | 2016年11月28日—2016年12月4日 （第一学期第13周） | 2017年4月10日—2017年4月16日 （第二学期第8周） |  |
| 第三阶段：答辩与资料提交 | 7．初答辩 | 2016年12月5日—2016年12月11日 （第一学期第14周） | 2017年4月17日—2017年4月23日 （第二学期第9周） | 教师填写学生用表2**第三阶段内容 |
|  | 8．二次答辩 | 2016年12月19日—2016年12月25日 （第一学期第16周） | 2017年5月8日—2017年5月12日 （第二学期第12周） |  |
|  | 9. 学生提交资料给指导教师 | 2017年1月2日前 | 2017年5月18日前 |  |
|  | 10. 指导教师资料汇总 | 2017年1月10日前 | 2017年5月23日前 |  |

备注：*  学生用表1为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作任务书（学生）》；

** 学生用表2为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作进度记录表》。