2014届毕业论文进度初步安排

| 各环节 |  | 第一批 | 第二批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：选题与开题 | 1. 指教教师出选题并汇总（约1周） | 2013年8月26日—2013年9月1日 | 与第一批同 |  |
|  | 2．选配指导教师（约1周） | 2013年9月2日—2013年9月8日 | 与第一批同 | 签订学生用表1* |
|  | 3．拟定开题报告及开题（约1周） | 2013年9月9日—2013年9月15日 | 与第一批同 或 2013年11月18日—2013年11月24日 | 填写学生用表2**第一阶段内容 |
| 第二阶段：实验研究和写作 | 4．资料收集、实验研究、拟定初稿（约8周） | 2013年9月16日—2013年11月17日 | 2013年11月25日—2014年1月17日 | 填写学生用表2**第二阶段内容，随指导随填写 |
|  | 5．完成二稿（约2周） | 2013年11月18日—2013年12月1日 | 2014年2月17日—2014年3月2日 |  |
|  | 6．完成定稿（约2周） | 2013年12月2日—2013年12月15日 | 2014年3月3日—2014年3月16日 |  |
| 第三阶段：答辩与资料提交 | 7．初答辩 | 2013年12月16日—2013年12月26日 | 2014年3月17日—2014年3月31日 |  |
|  | 8．二次答辩 | 2013年12月27日—2014年1月5日 | 2014年4月1日—2014年4月13日 |  |
|  | 9. 学生提交资料给指导教师 | 2014年1月5日前（参加二次答辩同学提交时间为2014年1月10日前） | 2014年4月13日前（参加二次答辩同学提交时间为2014年4月20日前） | 提交：（1）毕业论文（设计）的电子版本（命名方式：学号+姓名+题目）和纸版一份； （2）学生用表1*和学生用表2**纸质版本各一份。 |
|  | 10. 指导教师资料汇总 | 2014年1月17日前 | 2014年4月30日前 |  |

备注：*  学生用表1为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作任务书（学生）》；

** 学生用表2为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作进度记录表》。